2021 五一龙井河 财副总结

四年的时间就这么就过去了，要好朋友基本上都是在科考认识的，其中大一龙井河的就

占了一大部分。第一次拉练去的就是龙井河，说历历在目有点过分，但是对于很多事情

的记忆格外清晰。第一次一起睡帐篷的人是这次的主领，同时作为萌新加入装备部并且

同时初练的人是这次的装副，第一次拉练的大厨也是这次的大厨。除了有趣还是有趣，

除了幸运还是幸运。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

下面是副领总结部分，这次拉练小车断断续续的翻，大车没怎么翻，不翻车的怎么叫拉

练？基本上都能很快解决。

大概还在寒假的时候，主领找到我说让我当他副领，我说行。当时看消息没看仔细，他

发的是 “做我副领”，我看成了 “我做副领”，以为他要当副领让我陪他拉练。直到他

拉了一个 qq 群我才意识到问题的严重性。

主要的工作都是在四月份开始进行的。下面是 TL

4.2 报名推广。使用互动吧报名，生成二维码。收集的资料包括：姓名，性别，学号，会

员号，手机号等等。注意千万不要忘记性别，这次第一个翻车点就是忘记统计性别了，

好在女生人数不多，训练几次都记住是谁了。然后建立前期群，生成二维码。找宣传部

要海报，再从往年的拉练照片里选几张，凑够九张。这次的文案是由行军副领自告奋勇

完成的，我进行了审核。使用 qq 公众号将文案和照片推送出去，这次的推送由于腾讯的

审核机制，导致有二维码的图片发不出去，尝试了很多次都不行，最后只能用主领的

qq 发送，公众号转发。后面的宣传要注意这个问题。

训练过程中，尽量多去几次，把该认的人都认完，最好能敲定几个人，尤其是女生，不

然女生人数实在是少。

4.6 用互动吧发短信确认。

4.10 联系海佩车队沙启署（电话：13345510016，可以加微信），告诉他用车需求，包括

人数，时间，地点，确定好价格。讲好自己是科大科考协会的，一套流程他会比你熟悉

，甚至安排的司机对龙井河比你还熟，都不用给他说去哪，直接一脚油门给你送到，甚

至可以教你挖灶，甚至还能教你做饭，甚至可以当你和向导交流时的翻译。和沙队沟通

时一定要有耐心，由于合作很多次了，相互之间都很信任，他会对一些无伤大雅的细节

不太在意，这次的包车合同我催了两次他都在推，直觉告诉我不能再催了，索性出发前

就没再要包车合同，出发前一周又发微信提醒他记得把司机师傅的信息发给我就行了。

这次的包车价格是 3400，三天 37 座，价格还是可以的。

4.11 报名通道关闭。

4.15 到装备部看一下可以搜刮的东西，比如雨衣，急救毯，口哨什么的，能省则省。

列一个清单出来，然后就可以把能在网上买的东西先买了，这时候财务预算也就有了一

个雏形。财务预算是一直更新的，动员大会前要基本确定，因为要收钱。这些后面会附

。

4.17 快递到了。找一两个人去西区近邻宝和外面的菜鸟驿站取，地址一定要填西区。

4.22 短信提醒体测，讲好体测的重要性。

4.24 确定名单，建立正式群，把人都拉进去。

4.26 动员大会给大家讲一下预算，并发到群里。同时把收款码发群里。收集大家的个人

信息，准备买保险。保险在平安商城里买，我买的项目主要是这些：意外身故或全残投

了最大金额，意外医疗 1 万，交通工具意外身故最高金额。

4.30 出发前一天。要确定三件事情：司机师傅联系方式、车牌号，并提前打一个电话招

呼一声，去一趟贾不贾讲好明天要包子，确认好时间，给老火打一个电话。下午和大厨

再拉上几个人一起去买食材，讲好预算，这次是 600 左右，因为我实验室有急事走不开，

拜托主领和财副去了，感谢他们。前一天晚上还要把行餐分配好。

5.1 出发当天。早上提前到，找两三个人去取早餐，自己在合适的时候去学校门外面接

车，现在车是能进学校的，和保安说一下就行了。

拉练过程中，会出现或大或小的意外可能需要自己去和当地的商店打交道，这种情况下

我觉得价格只要不是太离谱就接受吧，少点口角，避免不必要的冲突。行军时多和装副

一起压队，出现意外有个照应，比如这次回去找手机，只让装副一个人回去肯定不太安

全，让队员去又不太合适。

5.3 返程。车下高速之后给老火打电话，开始上菜。差不多快到的时候，问司机师傅怎

么付款。

5.4 做好财务决算，退钱。之后找沙队要材料，写新闻稿。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

再说一点其他的。作为领队出去，那种感觉真的不一样，从前一天晚上神经就绷起来了

，总有忙不完的事情。整活也整不起来，晚上只想早点休息起来守夜。

下面把一些我觉得重要的地方或者翻车的地方拿出来单独说说。

1. 报名时没有统计性别信息。

2. 装干果的瓶子买小了，幸好密封袋买的多。

3. 行军过程中，看到队伍出了问题比如拉的有点长了总想大嗓门吆喝队员，这个毛病不

太好，严格要求但不能过于严格。

4. 每天到了营地，解决好财务上的事情之后，尽量去炊事组那边帮忙，解决好那边的一

切需求，让队员早点吃上饭。

5. 这次拉练小问题还是有的，由于领队组对于水的问题强调的还不太够，导致一些队员

带的水不够，甚至出现了在领队组不知情的情况下私自去买水。我记得一位队员是在第

一天下河谷前轻装包的水不多，就去水电站旁边的老乡家里准备买水，我看到拦了下来

，这时候司机师傅也看到了，给了队员两瓶水。另两位是水不够，我到商店买了一些。

6. 食材上。晚上做饭时没找到油，去商店买了一些，后来发现在车上没取下来，所以做

饭的东西一定要放在一起。另一个是第二天的大米又去买了一些。食材的预算可以稍微

提高一些，因为这太重要了。

7. 贾不贾的早餐 1 豆浆 2 包子 1 鸡蛋是 6.5 元一份。老火的聚餐价格也有所上涨，建议以后

的预算做成 600 / 桌。

8. 过水电站 2 元 / 人是铁要掏的，因为他会看你要过河是开闸放水。

9. 在老蔡家营地费是 10 元 / 人，柴火费免了，司机按住一天 100，吃一天 50，两天住三天

吃共 350 来算的，这些好像每年都不太一样，但是总的费用都大差不差。向导费 200 / 天使

死的。

10. 关于给司机和老蔡的礼物（smoke）这个问题，我觉得还是备着，他们也明白我们是

学生，意思到了就行。这次是买的是 25 / 盒的。但是由于我和主领在为人处事这方面不太

行，没有送出去。后来想想，我给司机的时候一是当着太多人的面了，而且他也拉过我

们不少次，不太好意思，二是这个司机可能就不吸烟，一路上没见他抽过。主领直接忘

记给老蔡了。

11. 领队组的行动一定要协同起来。关于这次活动的任何支出，凡事要写在预算里的，都

要给财副说一声，金额大的要发在群里讨论一下到底买不买。这次就出现了给栩子哥提

前说过买药品的预算是 50 左右，超的部分发群里讨论，结果他吭哧吭哧买了一百多，发

了个订单截图让我给他转 money，当时真的气坏了。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

尽管已经大四了，当一次副领还是难以做到完美。完美就是那个可望不可及的目标。希

望这份总结能在后人实现完美的过程中尽一份力。也希望科考的活动次次都能完美。龙

井河是一个神奇的地方，神奇到至今我都不知道龙井河到底是哪条河，这里把我大学里

常作为谈资的梗们一个个串了起来，把所有人的故事都缝合在一起。坐在车上路过初练

扎营的地方，脑子里使劲回忆当时的情景，当时捡柴的灌木丛已经被砍干净了，曾经作

为临时卫生间的草丛再也不见，但我们留下的东西已经成为养料，滋养土壤，造福万物

。曾经前往马家河的土路已经不知道被混凝土覆盖了多久，我知道第一次拉练时的向导

是个和我妈妈年龄差不多大的阿姨，从汽车车轮压上土路的那一刻，司机师傅就开始不

停地问她，“前面能掉头吗？”。“能，能”。一问一答伴着车摇摆的节奏，看得我想

笑。那时候对于龙井河的蚂蝗只能闻其声，后来去的几次都能看到它们冲我招手，甚至

还能在我手上留下印记。龙井河的水还是很甜，到老乡家歇脚的时候总是想尝上一口。

龙井河的名气越来越大，驴友们也越来越多，老蔡的西装一尘不染，站在柜台后面记账

很是开心。以前的夜晚只有星星，现在还有烟花来打断领队组讲话，烤全羊也安排上了

，看来大家都被市区的环保条例憋的太久了，到这来释放自我。思绪越来越乱，想写的

越来越多。到此为止。

龙井河，祝她越来越好。